## Guide
Maquette — Outil de Reporting Hebdomadaire de Projets
Principe
Les données (projets, incidents, décisions, risques, opportunités, besoins, finance, autres) sont saisies UNE SEULE FOIS dans les feuilles DB_Elements et DB_Journal. Les feuilles Rapport_EUS et Rapport_MA sont des VUES CALCULÉES : ne rien saisir dedans, tout se met à jour automatiquement.
Pour ajouter un nouvel élément (projet, risque, incident...)
Ajouter une ligne dans le tableau T_Elements (feuille DB_Elements) : ID unique (ex. E016), Scope, Section, Titre, Statut, Owner, et les deux champs libres (leur libellé s'adapte automatiquement selon la Section, voir Config/T_SectionOrder).
Pour ajouter une mise à jour hebdomadaire (ce qui remplace les "Update DD/MM" empilés à la main)
Ajouter une ligne dans le tableau T_Journal (feuille DB_Journal) : ElementID (l'ID de l'élément concerné), Date, Auteur, Texte. La colonne Ligne et l'agrégation dans le rapport se recalculent seules.
Nouveauté de la semaine
Le seuil de date (Config!C3) définit le début de la semaine de référence (Config!C2). Tout élément dont la dernière entrée de journal est postérieure ou égale à ce seuil est surligné automatiquement dans Rapport_EUS / Rapport_MA (colonne "MAJ semaine" + mise en forme conditionnelle).
Clôturer un élément
Passer son Statut à "Clôturé" ou "Annulé" dans DB_Elements : il sort naturellement de la mise en avant mais reste consultable (rien n'est supprimé, l'historique du journal est conservé).
Tableau de bord
La feuille Dashboard consolide tous les scopes : projets actifs, risques critiques (Probabilité=High ET Impact=High), incidents ouverts, éléments mis à jour cette semaine.
Pré-requis technique
Ce classeur utilise des fonctions dynamiques (FILTER, SORTBY, XLOOKUP, HSTACK, TEXTJOIN) : Excel 365 ou Excel 2021+. Sur une version antérieure, ces formules devront être remplacées par un rafraîchissement Power Query (voir §5.3 et §8 du cahier des charges).
Portée de la maquette
Cette maquette valide le MÉCANISME (modèle de données, historisation, filtrage par scope, détection des nouveautés, KPI). La mise en page finale imprimable pixel-identique au gabarit PDF d'origine (sections encadrées, bandeau de confidentialité en pied de page, etc.) est une étape de mise en forme/export complémentaire, non nécessaire pour valider le modèle.
Voir aussi
Specifications_Outil_Reporting_Projets.md (cahier des charges détaillé, section 11 = correspondance avec cette maquette).

## Dashboard
Tableau de bord — tous scopes
Scope | Projets actifs | Risques critiques (High/High) | Incidents ouverts | MAJ cette semaine
EUS
M&A
Total
Alerte : elements sans mise a jour depuis plus de 3 semaines

## Config
Paramètres
| Semaine de référence (n°) | S28
| Début de la semaine de référence (date) | 2026-07-13
| Année | 2026
Scopes
Code | Nom | Sensibilite
EUS | EUS | C2-Restricted
MA | M&A | C1-Internal
Ordre / libellés par Section
Section | Ordre | Label1 | Label2 | LabelSection
Projet | 1 | Achieved Objectives | Next Steps | 1. Weekly Progress
Incident | 2 | Impact | Actions Taken / Current Status | 2. Major Events - Incidents
Decision | 3 | Reason | Expected Impact | 2. Major Events - Decisions
Risque | 4 | Description du risque | Mitigation Plan | 3. Risks and Opportunities - Risks
Opportunite | 5 | Expected Benefits | Actions to be Taken | 3. Risks and Opportunities - Opportunities
Besoin | 6 | Description | Support demande | 4. Needs and Support
Finance | 7 | Sujet | Impact budgetaire | 5. Finance
Autre | 8 | Sujet | Commentaire | 6. Other Information

## DB_Elements
ID | Scope | Section | NumeroAffiche | Titre | Statut | Owner | Probabilite | ImpactPotentiel | ChampFixe1 | ChampFixe2 | DateCreation | DateCloture | JournalAgrege | MAJSemaineCourante | OrdreSection | Libelle1Complet | Libelle2Complet | SectionLabelComplet
E001 | EUS | Projet | Project 1 | Rationalisation du parc d'imprimantes | Actif | Responsable A |  |  | Perimetre defini ; continuite de service assuree | Point a faire avec la Finance | 2026-01-05
E002 | EUS | Projet | Project 4 | Renouvellement contrat operateur mobile | Actif | Responsable A |  |  | Perimetre du contrat revu ; premiere reunion avec l'operateur | Finaliser l'etude sur la strategie des terminaux mobiles ; point avec le fabricant en cours | 2026-01-05
E003 | EUS | Projet | Project 7 | Catalogue de laptops | Actif | Responsable A |  |  | Nouveau catalogue defini pour les differents profils utilisateurs | Passer les commandes | 2026-01-05
E004 | EUS | Incident | Incident 4 | Perte d'un ordinateur portable (Collaborateur A) | Actif | Responsable A |  |  | Donnees sensibles - materiel bloque a distance | Revue reguliere de connexion reseau | 2026-05-04
E005 | EUS | Incident | Incident 5 | Panne reseau - Site B | Cloture | Responsable A |  |  | Certains points d'acces hors service suite a une coupure |  | 2026-05-29 | 2026-06-15
E006 | EUS | Risque | Risk 4 | Installation d'applications hors catalogue | Actif | Responsable A | High | Medium | Absence de catalogue officiel d'applications autorisees sur poste corporate | Retirer l'option libre-service ; construire un catalogue officiel | 2026-02-13
E007 | EUS | Risque | Risk 5 | Hausse du prix des smartphones | Actif | Responsable A | High | High | Impact sur la strategie de cycle de vie des mobiles (3 vs 5 ans) | Etudier l'impact de la hausse annoncee par le fabricant ; replanifier le plan 2026 si besoin | 2026-03-01
E008 | EUS | Decision | Decision 1 | Reunion sur site avec une filiale etrangere | Cloture | Responsable A |  |  | Confirmer la date et l'agenda de la reunion |  | 2026-05-18 | 2026-06-26
E009 | EUS | Finance | Bcase | Impacts a venir sur le budget Laptop | Actif | Responsable A |  |  | Achat de materiel specifique hors budget initial | Suivi des demandes complementaires | 2026-06-19
E012 | MA | Projet | Project 24 | Suivi du pipeline d'acquisitions | Actif | Responsable A |  |  | Suivi de plusieurs dossiers d'acquisition en cours | N/A | 2026-01-05
E013 | MA | Projet | Project 21 | IT Diligence - Cible A | Actif | Responsable A |  |  | Scenario de fusion confirme cote acheteur | Planifier les ateliers d'analyse des ecarts (GAP) | 2026-05-15
E014 | MA | Projet | Project 30 | IT Diligence - Cible B | Actif | Responsable A |  |  | Nouveau dossier en due diligence IT complete, calendrier serre | Pas d'action de court terme planifiee | 2026-05-19
E015 | MA | Risque | Risk 15 | Cession d'une filiale sans plan de separation | Actif | Responsable A | Medium | High | La direction de l'entite concernee n'est pas informee du sujet | Preparer le plan avec l'entite concernee | 2026-06-01
E016 | MA | Opportunite | Opportunity 1 | Mutualisation de la methodologie Due Diligence | Actif | Responsable A |  |  | Reutiliser le cadre IT Due Dil sur les futurs dossiers | Formaliser le cadre pour les auditeurs externes | 2026-06-29

## DB_Journal
JournalID | ElementID | Date | Semaine | Auteur | Texte | Ligne
J001 | E001 | 2026-06-08 |  | RSP | Perimetre du materiel a retirer verifie et confirme par le support
J002 | E001 | 2026-06-15 |  | RSP | Prochaine action prevue la semaine suivante
J003 | E001 | 2026-06-26 |  | RSP | Feu vert de la direction pour lancer l'operation de rationalisation
J004 | E001 | 2026-07-06 |  | RSP | Communication envoyee au prestataire pour resilier le support sur les equipements concernes
J005 | E001 | 2026-07-13 |  | RSP | Demande envoyee au prestataire pour un devis optimise sur l'enlevement du materiel
J006 | E002 | 2026-06-15 |  | RSP | Date de bascule confirmee avec l'operateur
J007 | E002 | 2026-06-26 |  | RSP | Cartes SIM envoyees aux utilisateurs
J008 | E002 | 2026-07-06 |  | RSP | Une dizaine d'utilisateurs n'ont pas recu leur nouvelle carte SIM apres escalade
J009 | E002 | 2026-07-13 |  | RSP | Portabilite realisee ; point avec le fabricant en cours
J010 | E003 | 2026-06-19 |  | RSP | L'equipe Workplace a lance l'integration du nouveau materiel
J011 | E003 | 2026-07-06 |  | RSP | Appel d'offres achat annule - aucune action supplementaire
J012 | E003 | 2026-07-13 |  | RSP | Achat de 2 unites specifiques confirme
J013 | E004 | 2026-06-08 |  | RSP | Materiel toujours non reconnecte au reseau, commande d'effacement non recuperee
J014 | E004 | 2026-07-06 |  | RSP | Materiel toujours non reconnecte au reseau
J015 | E004 | 2026-07-13 |  | RSP | Suivi regulier maintenu - pas de changement
J016 | E005 | 2026-06-08 |  | RSP | Remplacement du materiel planifie
J017 | E005 | 2026-06-15 |  | RSP | Operation realisee - a retirer du reporting
J018 | E006 | 2026-06-08 |  | RSP | Option retiree du portail libre-service pour le perimetre concerne
J019 | E006 | 2026-07-13 |  | RSP | Sujet revu avec la Securite - refonte du processus en cours
J020 | E007 | 2026-06-01 |  | RSP | Etude de l'impact de la hausse annoncee par le fabricant lancee
J021 | E007 | 2026-07-13 |  | RSP | Possible replanification du plan de renouvellement 2026 a l'etude
J022 | E008 | 2026-06-19 |  | RSP | Visite realisee, compte-rendu en preparation
J023 | E008 | 2026-06-26 |  | RSP | Compte-rendu livre - sujet retire du prochain reporting
J024 | E009 | 2026-06-19 |  | RSP | Besoin de materiel specifique hors budget confirme
J025 | E009 | 2026-07-13 |  | RSP | Impact confirme - demandes complementaires encore a detailler
J026 | E012 | 2026-06-26 |  | RSP | Suivi en cours, aucun point bloquant detecte
J027 | E012 | 2026-07-13 |  | RSP | Discussion contractuelle en cours sur un dossier ; nouvelle echeance de signature sur un autre
J028 | E013 | 2026-06-22 |  | RSP | Planning macro partage aux parties prenantes ; lancement du jalon initial prevu
J029 | E013 | 2026-06-29 |  | RSP | Jalon initial valide par la direction ; ateliers d'analyse des ecarts planifies sur site
J030 | E013 | 2026-07-13 |  | RSP | Questionnaire IT recu de la cible, analyse en cours
J031 | E014 | 2026-06-22 |  | RSP | Restitution de la due diligence realisee
J032 | E014 | 2026-06-29 |  | RSP | Offre envoyee au vendeur ; synthese de due diligence partagee avec la direction IT groupe
J033 | E015 | 2026-06-29 |  | RSP | Voir infos detaillees dans le projet lie - plan a preparer avec l'entite concernee
J034 | E015 | 2026-07-13 |  | RSP | Reunion hebdomadaire avec l'acheteur montre une faible avancee ; point de synchronisation demande
J035 | E016 | 2026-06-29 |  | RSP | Reunion de suivi tenue pour presenter le processus
J036 | E016 | 2026-07-13 |  | RSP | Cadre considere mature - formalisation pour les auditeurs visee fin de mois
Formulas:
Semaine = IF([@Date]="","","S"&ISOWEEKNUM([@Date]))

## Rapport_EUS
Weekly Report — EUS
Manager Name | Responsable A | Scope | EUS | Week of |  | Sensitivity
Section | N° | Titre | Statut | Owner | Champ 1 | Journal (mises a jour, plus recentes en premier) | Champ 2 | MAJ semaine

## Rapport_MA
Weekly Report — M&A
Manager Name | Responsable A | Scope | MA | Week of |  | Sensitivity
Section | N° | Titre | Statut | Owner | Champ 1 | Journal (mises a jour, plus recentes en premier) | Champ 2 | MAJ semaine